## 표지
원가조사보고서
| 건 명 : |  |  | 노후시설개선공사(건축)
| 규 격 : |  |  | 사 양 참 조
| 소 관 : |  |  | 한국기초과학지원연구원
| 시 행 : |  |  | #REF!
|  |  | 발행부수 |  | 1 ㅡ 1
|  |  | 심 의 필 |  | 1117
|  | 사단 | 한국기업경영연구소
법인
KOREA ENTERPRISE INSTITUTE
TEL:(042)537-7799(代) FAX:(042)537-2275

## 목차
목차
Ⅰ. | 원가조사보고서 |  |  | - | 3
Ⅱ. | 원가조사개요 |  |  | - | 5
| ○ | 공사원가계산서 | - |  | 8
Ⅲ. | 원가요소별 계산기준 |  |  | - | 9
Ⅳ. | 원가계산자료 |  |  | - | 13
| ○ | 공사내역서 | - |  | 14
| - | 공종별집계표 | - |  | 15
| - | 공종별내역서 | - |  | 16
| ○ | 일위대가 | - |  | 33
| - | 일위대가목록 | - |  | 34
| - | 일위대가 | - |  | 42
| - | 중기단가목록 | - |  | 89
| - | 중기단가산출서 | - |  | 90
| ○ | 단가대비표 | - |  | 99
| ○ | 수량산출서 | - |  | 108
Ⅴ. | 부록 |  |  | - | 115

## 원가계산서
공사명 : 노후시설개선공사(건축)
비 목 |  | 구 분 | 금 액 | 구 성 비 | 비 고
순 공 사 비 | 재 료 비 | 직접재료비
|  | 간접재료비 |  |  |  | 0%
작업설, 부산물(△)
[ 소 계 ]
| 노 무 비 | 직접노무비
|  | 간접노무비 |  | 직접노무비×10.0% | 공사기간 150일 | 10%
[ 소 계 ]
| 경 비 | 산출경비
|  | 산재보험료 |  | 노무비×3.56% | 모든 건설공사 적용 | 3.56%
|  | 고용보험료 |  | 노무비×1.01% | 모든 건설공사 적용 | 1.01%
|  | 건강보험료 |  | 직접노무비×3.545% | 공사기간 1개월 이상 반영 | 3.545%
|  | 국민연금보험료 |  | 직접노무비×4.50% | 공사기간 1개월 이상 반영 | 4.5%
|  | 노인장기요양보험료 |  | 건강보험료×12.95% | 공사기간 1개월 이상 반영 | 12.95%
|  | 퇴직공제부금비 |  | 직접노무비×2.30% | 추정금액 1억원 이상 건설공사 적용 | 2.3%
|  | 산업안전보건관리비 |  | (재료비+직접노무비)×1.86% + 5,349,000원 | 총공사금액 2천만원 이상 건설공사 적용 | 1.86%
안전관리비
|  | 환경보전비 |  | (직접공사비)×0.30% |  | 0.3%
|  | 기타경비 |  | (재료비+노무비)×3.00% | 공사기간 150일 | 3%
|  | 건설하도급지급보증서발급수수료 |  | (직접공사비)×0.081% |  | 0.081%
|  | 건설기계대여금지급보증서발급수수료 |  | (직접공사비)×0.07% |  | 0.07%
[ 소 계 ]
| 순공사비합계 |  |  | 재료비+노무비+경비
| 순공사비부가가치세 |  |  | 순공사비합계×10%
| 순공사원가 |  |  | 순공사비합계 + 순공사비부가가치세
일반관리비 |  |  |  | (재료비+노무비+경비)×6.0% |  | 6%
이윤 |  |  |  | (노무비+경비+일반관리비)×15.0% |  | 15%
공급가액 |  |  |  | 재료비+노무비+경비+일반관리비+이윤
부 가 가 치 세 |  |  |  | 공급가액×10%
도급액 |  |  |  | 공급가액+부가가치세
총공사비 |  |  |  | 도급액+도급자관급+관급자관급
Note on G9: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 50억미만 > 6개월이하 > 12.6% (24.03.15 입찰공고분부터 적용)
Note on G13: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: *추정금액(부가세+도급자관급자재) 기준 - 추정금액에 관급자관급은 제외임 [7등급] 고시금액~130억 미만 > 1.01 7등급미만 > 1.01 답글: 원본의 추정금액 > 2,092,000,000
Note on G18: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 대상액 - 직접재료비+간접재료비+직접노무비+도급자설치관급 5억~50억미만 - 일반건설공사(갑) : 1.86%+5,349천원
Note on C19: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 건설기술 진흥법 [시행 2022. 6. 10.] [법률 제18933호, 2022. 6. 10., 일부개정] 제63조(안전관리비용) ① 건설공사의 발주자는 건설공사 계약을 체결할 때에 건설공사의 안전 관리에 필요한 비용(이하 “안전관리비”라 한다)을 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 공사금 액에 계상하여야 한다. ② 건설공사의 규모 및 종류에 따른 안전관리비의 사용방법 등에 관한 기준은 국토교통부령 으로 정한다.
Note on D19: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 건설기술 진흥법 시행규칙 제60조(안전관리비) ① 법 제63조제1항에 따른 건설공사의 안전관리에 필요한 비용(이하 “안전관리비”라 한다)에는 다음 각 호의 비용이 포함되어야 한다. <개정 2016. 3. 7., 2020. 3. 18., 2020. 12. 14.> 1. 안전관리계획의 작성 및 검토 비용 또는 소규모안전관리계획의 작성 비용 2. 영 제100조제1항 제1호 및 제3호에 따른 안전점검 비용 3. 발파ㆍ굴착 등의 건설공사로 인한 주변 건축물 등의 피해방지대책 비용 4. 공사장 주변의 통행안전관리대책 비용 5. 계측장비, 폐쇄회로 텔레비전 등 안전 모니터링 장치의 설치ㆍ운용 비용 6. 법 제62조제11항에 따른 가설구조물의 구조적 안전성 확인에 필요한 비용 7. 「전파법」 제2조제1항제5호 및 제5호의2에 따른 무선설비 및 무선통신을 이용한 건설공사 현장의 안전관리체계 구축ㆍ운용 비용
Note on G20: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 주택 외 건축 0.5% 조경,기타(전문,개보수 공사) 0.3%
Note on G21: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 직접공사비 기준 50억미만 - 6개월이하 > 건축 : 5.2% (24.03.15 입찰공고분부터 적용)
Note on G22: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: *추정가격기준 (부가세 및 관급자재 제외한 금액) 50억미만 : 0.081 50억이상~100억미만 : 0.080 100억이상~300억미만 : 0.075 *적용제외 : 전문공사,문화재수리공사
Note on G23: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 건축공사 : 0.07 산업.설비공사 : 0.16 비계.구조물해체공사 : 0.68 석공사,시설물유지관리,철근콘크리트공사,가스시설공사(1종) : 0.32 기계설비공사업 및 그 외 : 0.10 * 적용제외 : 문화재수리,전기,정보통신,소방시설
Note on G28: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 건축,산업설비 300억미만 : 6.0
Note on G29: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 50억~300억미만 : 15.0

## 공종별집계표
공 종 별 집 계 표
공사명 : 노후시설개선공사(건축)
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종소계 | 원가계산서 연결금액
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01 한국기초과학지원연구원 노후시설개선공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01 |  |  |  | 1
0101 ◈ 건 축 공 사(대덕본원) |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0101 |  | 01 |  | 2
010101 공통 가설 공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010101 |  | 0101 |  | 3
010102 가 설 공 사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010102 |  | 0101 |  | 3
010103 돌 공 사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010103 |  | 0101 |  | 3
010104 수 장 공 사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010104 |  | 0101 |  | 3
010105 방 수 공 사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010105 |  | 0101 |  | 3
010106 금 속 공 사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010106 |  | 0101 |  | 3
010107 미 장 공 사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010107 |  | 0101 |  | 3
010108 창 호 공 사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010108 |  | 0101 |  | 3
010109 유 리 공 사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010109 |  | 0101 |  | 3
010110 칠 공 사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010110 |  | 0101 |  | 3
010111 철 거 공 사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010111 |  | 0101 |  | 3
010112 부 대 공 사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010112 |  | 0101 |  | 3
010113 폐 기 물 상 차 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010114 |  | 0101 |  | 3
010114 철거발생부산물 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0102 |  |  | 6 | 2 |  | 0
010115 안 전 관 리 비 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0103 |  |  | 7 | 2 |  | 0
0102 ◈ 건 축 공 사(오창연구소) |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
010201 자기공명연구동 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
010202 생활1동 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 공종별내역서
공사명 : 노후시설개선공사(건축)
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
0101 건축공사(대덕본원)
010101 공통 가설 공사 | [15 empty] | 010101
콘테이너형 가설사무소 설치 및 해체 | 3.0*6.0m, 6개월 | 개소 | 1 | [9 empty] | 536C83A105945E98B07CB559C1D6CB |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101536C83A105945E98B07CB559C1D6CB | 4
콘테이너형 가설휴게실 설치 및 해체 | 3.0*6.0m, 6개월 | 개소 | 1 | [9 empty] | 536C83A105945E98B07CB559C1BE68 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101536C83A105945E98B07CB559C1BE68 | 5
콘테이너형 가설창고 설치 및 해체 | 3.0*6.0m, 6개월 | 개소 | 1 | [9 empty] | 536C83A105945D9E5A7A0DA91F9F9C |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101536C83A105945D9E5A7A0DA91F9F9C | 100
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
010102 가 설 공 사 | [15 empty] | 010102
강관 조립말비계(이동식)설치 및 해체 | 높이 2m, 3개월 | 대 | 20 | [9 empty] | 536C83A205BFC29A0AE2C049CF0620 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102536C83A205BFC29A0AE2C049CF0620 | 7
시스템비계 설치, 해체(외부) | 10m이하, 3개월(발판2열)-계단설치해체비포함 | M2 | 1568.96 | [9 empty] | 534FD362052A6F9B1E971929C4E7AC |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102534FD362052A6F9B1E971929C4E7AC | 10
시스템비계 설치, 해체(외부) | H=10m초과∼20m이하, 3개월(발판2열)-계단설치해체비포함 | M2 | 800.16 | [9 empty] | 534FD362052A6F9B1E971929C4E4D8 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102534FD362052A6F9B1E971929C4E4D8 | 11
철거 개구부 보양 | 비닐0.1mm+석고판12.5mm*1겹 | M2 | 333.89 | [9 empty] | 536C83A7053C9C9EFAC7A8298A9531 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102536C83A7053C9C9EFAC7A8298A9531 | 148
현장정리 및 청소비 | 준공청소 포함 | 인 | 6 | [9 empty] | 536C83A7053F5693C145CC892FDF1C |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102536C83A7053F5693C145CC892FDF1C | 9
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010103 돌 공 사 | [15 empty] | 010103
화강석붙임(건식/앵커, 물갈기), 석재코킹포함 | 벽, 포천석 30mm, 단열앙카 포함 | M2 | 1429.81 | [9 empty] | 536C430A05B0D598169C51396FD6C0 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103536C430A05B0D598169C51396FD6C0 | 17
화강석붙임(건식/앵커, 잔다듬), 석재코킹포함 | 벽, 포천석 30mm, 단열앙카 포함 | M2 | 283.54 | [9 empty] | 536C430A05B0D69A873921F94F418B |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103536C430A05B0D69A873921F94F418B | 18
화강석붙임(건식/앵커, 잔다듬), 석재코킹포함 | 벽, 고흥석 30mm, 단열앙카 포함, 시공부 | M2 | 203.1 | [9 empty] | 536C430A05B0D69A8739218900DB56 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103536C430A05B0D69A8739218900DB56 | 19
화강석붙임(건식/앵커, 잔다듬), 석재코킹포함 | 벽, 고흥석 30mm, 단열앙카 포함, 시공제외부(재료비) | M2 | 67.64
화강석붙임(습식, 물갈기) | 창대, 포천석 200*30mm, 모르타르 30mm | M | 178.7 | [9 empty] | 536C430A05B67A90BC3B82A9E7E788 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103536C430A05B67A90BC3B82A9E7E788 | 161
화강석붙임(습식, 물갈기) | 바닥, 포천석 30mm, 모르타르 30mm | M2 | 22
화강석붙임(습식, 물갈기) | 바닥, 마천석 30mm, 모르타르 30mm | M2 | 8
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010104 수 장 공 사 | [15 empty] | 010104
경질우레탄 타정부착/외벽, 시공부 | 벽, 심재, 50T | M2 | 1911.62 | [9 empty] | 536C13D805D4FB9588E24CA9548C60 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104536C13D805D4FB9588E24CA9548C60 | 21
경질우레탄 타정부착/외벽, 시공제외부 | 벽, 심재, 50T | M2 | 67.64
SMC 천정재(천정틀포함) | 300*300, 1.2T | M2 | 86.09 | [9 empty] | 536DB33305DFF69B784D1ED9068673 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 010104536DB33305DFF69B784D1ED9068673 | 22
PVC타일 시공 | 450*450*3T, 왁스 유 | M2 | 42.32
블라인드 설치 | 방염, 롤스크린, 시공도 | M2 | 354.05
SGP칸막이 | c-65, 시공도 | M2 | 7.56
SGP칸막이 | 도어, 편개, 도어체크 포함 | 개소 | 1
폴리카보네이트 설치 | 벽,4.5mm, 칼라 | M2 | 77.7
폴리카보네이트 하지틀설치 | 벽면, 곡선, 스텐각관ㅁ50*50@500 | M2 | 77.7
환풍기 설치 | 창호부, 셔터형, 250*250, 시공도 | 개소 | 20
전동어닝 철거 및 신설 | 7500*2000*4ea, 전동모터 및 상부커버 포함 | 식 | 1
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010105 방 수 공 사 | [15 empty] | 010105
트럭크레인(타이어) | 20톤 | 일 | 12 | [9 empty] | 536C83A0058D6C9366F2FC09E1DEF7 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 010105536C83A0058D6C9366F2FC09E1DEF7 | 102
우레탄도막방수 | 바닥(노출) 3mm, 바탕처리비포함 | M2 | 519.3 | [9 empty] | 536C13D0058031950B251319BE5E58 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 010105536C13D0058031950B251319BE5E58 | 25
슈퍼시트복합방수 | 노출, T=3mm, 바탕처리비포함 | M2 | 983.45
슈퍼시트복합방수 | 노출, T=1mm, 바탕처리비포함 | M2 | 1051.31
슈퍼시트복합방수 탑코팅 | 바탕처리비 포함 | M2 | 3076.53
슈퍼시트복합방수 탑코팅 | 바탕처리비 포함 | M2 | 316.33
시트방수(TPO) | 바닥 1.5T, 바탕처리비 포함 | M2 | 522.22 | [9 empty] | 536C13D0058031950B251319BE34BE |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 010105536C13D0058031950B251319BE34BE | 26
시트방수(TPO) | 수직 1.5T, 바탕처리비 포함 | M2 | 169.82 | [9 empty] | 536C13D0058031950B251319BE34B9 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 010105536C13D0058031950B251319BE34B9 | 27
시트방수(TPO) 파라펫 후레싱작업 | 수직부, AL판 후레싱, 0.4T | M | 90
수밀코킹(실리콘) | 삼각, 10mm, 창호주위 | M | 1540.3 | [9 empty] | 536C13D505005F99F53442791E50F5 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 010105536C13D505005F99F53442791E50F5 | 29
수밀코킹(실리콘) | 삼각, 10*12m 폴리우레탄, 콘크리트죠인트 BACK UP, 기존 코킹면 청소포함 | M | 3350 | [9 empty] | 536C13D505005997166B7FD9214758 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 010105536C13D505005997166B7FD9214758 | 30
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010106 금 속 공 사 | [15 empty] | 010106
스테인리스사다리(점검용)-1 | W700*H3600(1000+1000+500), 안전난간(H:2250) D38.1+22.3*2t@300 | 개 | 3 | [9 empty] | 536C33230574F694EE29DD291090A3 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 010106536C33230574F694EE29DD291090A3 | 35
스테인리스사다리(점검용)-2 | W700*H2350(1000+1000+500), 안전난간(H:2250) D38.1+22.3*2t@300 | 개 | 2 | [9 empty] | 536C33230574F694EE29DD291090A0 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 010106536C33230574F694EE29DD291090A0 | 36
스테인리스사다리(점검용)-3 | W700*H2350(1000+1000+500), 안전난간(H:2250) D38.1+22.3*2t@300 | 개 | 5 | [9 empty] | 536C33230574F694EE29DD291090A1 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 010106536C33230574F694EE29DD291090A1 | 37
AL SHEET판넬(3t,불소코팅)[두겁후레싱] | 평판 | ㎡ | 71.66 | [9 empty] | 536C635F0597C19AAEE40369A5CFE8 |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 010106536C635F0597C19AAEE40369A5CFE8 | 38
철재커텐박스(ㄱ자형) | 120*120*1.2t, STL(도장 유) | M | 178.7 | [9 empty] | 536C635D05E7BD9F4617CAD9EDAF29 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 010106536C635D05E7BD9F4617CAD9EDAF29 | 160
이동발판 설치 | STS체크판, 3T, 2개소 | kg | 102.77
드레인덮개설치 | 루프드레인, STS, 300*300*300 | 개소 | 50
안전난간 설치 | STS (h=1200), 시공도 | M | 17.75
안전발판 설치 | STS체크판, 3T, 3개소 | kg | 214.11
재료분리대 | 바닥, W45*H20*1.5t | M | 32.6
물받이 앵글설치 | AL앵글, 50x50x4T | ton | 0.5
징크 돌출잇기/하지재포함 | 0.7mm | M2 | 40.26
처마홈통 설치/출입구 캐노피 | AL, 270*300*270*1.5T | M | 9.2
선홈통 설치 | AL,ㅁ-60x40x1.5T, 시공도 | M | 6
스틸그레이팅 설치 | 앵글포함, (5*3)*900, 시공도 | M | 29.02
EJ커버 설치 | AL 3T, 15m, 불소수지 도장, 잡재료및 장비대 포함 | 식 | 1
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010107 미 장 공 사 | [15 empty] | 010107
모르타르 바름 | 바닥, 30mm | M2 | 259.65 | [9 empty] | 536CE30A052B199D10F43D99EA66B2 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 010107536CE30A052B199D10F43D99EA66B2 | 42
모르타르 바름 | 내벽, 18mm | M2 | 333.42 | [9 empty] | 536CE30A052B1B982BB4E8C9A75106 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 010107536CE30A052B1B982BB4E8C9A75106 | 162
기존면 바탕정리 | 천정 | M2 | 259.65 | [9 empty] | 536CE30A05284496D873AF397ADCDA |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 010107536CE30A05284496D873AF397ADCDA | 43
기존면 바탕정리 | 벽 | M2 | 780.82 | [9 empty] | 536CE30A05284496D873AF397ADCD9 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 010107536CE30A05284496D873AF397ADCD9 | 44
창호주위 발포우레탄 충전 |  | M | 770.15 | [9 empty] | 536C536805CA8F99FEB842E9EDFE0E |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 010107536C536805CA8F99FEB842E9EDFE0E | 45
균열보수 | V-컷팅+에폭시씰링재 | M | 156.3 | [9 empty] | 536C73BD05108792D2F518A933ECB1 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 010107536C73BD05108792D2F518A933ECB1 | 46
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010108 창 호 공 사 | [15 empty] | 010108
AW01[AL단열창/시공도] | 1.800 x 1.800 = 3.240, 롤방충망 포함 | EA | 66 | [9 empty] | 52D2D3670544F291EB110C191ACF825F361FB7 |  |  | 010108 | F | F | T | [26 empty] | 01010852D2D3670544F291EB110C191ACF825F361FB7 | 149
AW02[AL단열창/시공도] | 2.100 x 2.100 = 4.410, 롤방충망 포함 | EA | 7 | [9 empty] | 52D2D3670544F291EB110C191ACF825F361FB0 |  |  | 010108 | F | F | T | [26 empty] | 01010852D2D3670544F291EB110C191ACF825F361FB0 | 150
AW03[AL단열창/시공도] | 1.200 x 1.200 = 1.440, 롤방충망 포함 | EA | 14 | [9 empty] | 52D2D3670544F291EB110C191ACF825F361FB1 |  |  | 010108 | F | F | T | [26 empty] | 01010852D2D3670544F291EB110C191ACF825F361FB1 | 151
AW04[AL단열커튼월/시공도] | 6.700 x 2.800 = 18.760, 롤방충망 포함 | EA | 1 | [9 empty] | 52D2D3670544F291EB110C191ACF825F361FB2 |  |  | 010108 | F | F | T | [26 empty] | 01010852D2D3670544F291EB110C191ACF825F361FB2 | 152
AW05[AL단열커튼월/시공도] | 7.500 x 2.100 = 15.750, 롤방충망 포함 | EA | 2 | [9 empty] | 52D2D3670544F291EB110C191ACF825F361FB3 |  |  | 010108 | F | F | T | [26 empty] | 01010852D2D3670544F291EB110C191ACF825F361FB3 | 153
AW06[AL단열커튼월/시공도] | 6.700 x 2.800 = 18.760, 롤방충망 포함 | EA | 1 | [9 empty] | 52D2D3670544F291EB110C191ACF825F361FBC |  |  | 010108 | F | F | T | [26 empty] | 01010852D2D3670544F291EB110C191ACF825F361FBC | 154
AW07[AL단열커튼월/시공도] | 3.600 x 2.800 = 10.080, 롤방충망 포함 | EA | 2
AD01[AL단열커튼월및시스템도어/시공도] | 6.700 x 2.900 = 19.430 | EA | 1
AD02[AL단열커튼월및시스템도어/시공도] | 3.700 x 2.900 = 10.730 | EA | 2
AD03[AL단열커튼월및시스템도어/시공도] | 4.650 x 2.900 = 13.485 | EA | 1
SSD01[시공도] | 6.900 x 2.600 = 17.94 | EA | 2 | [9 empty] | 52D2D3670544F291EB110C191ACF825F361FBD |  |  | 010108 | F | F | T | [26 empty] | 01010852D2D3670544F291EB110C191ACF825F361FBD | 155
단열시스템도어 | 900*2400 | 개소 | 4 | [9 empty] | 536C536C05ABE9963883C3C95765AB |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 010108536C536C05ABE9963883C3C95765AB | 103
피벗힌지 | 논스톱피벗힌지, 85kg이하 | 조 | 4 | [9 empty] | 544193F80560BB9197CD50998686DF352377ED |  |  | 010108 | F | F | T | [26 empty] | 010108544193F80560BB9197CD50998686DF352377ED | 51
도어핸들 | 도어핸들, 원통,스텐 | 조 | 4 | [9 empty] | 544193F80560BB915816F359D1519289732DB9 |  |  | 010108 | F | F | T | [26 empty] | 010108544193F80560BB915816F359D1519289732DB9 | 52
보안시스템 철거 및 재설치 |  | 개소 | 2
배기구커버설치 | D400 | 개소 | 20 | [9 empty] | 52D2D3670544F291EB110C191ACF825F361FB6 |  |  | 010108 | F | F | T | [26 empty] | 01010852D2D3670544F291EB110C191ACF825F361FB6 | 104
코킹 | SGP 벽체 및 천정 | M | 2123.4
트럭크레인(타이어) | 20톤 | 일 | 2
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010109 유 리 공 사 | [15 empty] | 010109
로이복층유리(Ar) | 투명, H/S 28mm(6LE(소프트코팅,SKN154(2)+16Ar+6CL), SWS | M2 | 454.04 | [9 empty] | 544183D3050DA99B5B9A34B93A43EABCDDFAF0 |  |  | 010109 | F | F | T | [26 empty] | 010109544183D3050DA99B5B9A34B93A43EABCDDFAF0 | 60
창호유리설치 / 복층유리 | 유리두께 28mm 이하 | M2 | 271.63 | [9 empty] | 536C53660500189D9E476529663E02 |  |  | 010109 | T | F | F | [26 empty] | 010109536C53660500189D9E476529663E02 | 106
카튼월유리 설치 | 유리두께 28mm 이하 | M2 | 182.41 | [9 empty] | 536C53660500189D9E4765390DA4B7 |  |  | 010109 | T | F | F | [26 empty] | 010109536C53660500189D9E4765390DA4B7 | 144
복층유리주위 코킹 | 5*5, 실리콘 | M | 3444 | [9 empty] | 536C536605097D9F9BFE65891E8BBC |  |  | 010109 | T | F | F | [26 empty] | 010109536C536605097D9F9BFE65891E8BBC | 62
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010110 칠 공 사 | [15 empty] | 010110
친환경 수성페인트 롤러칠(외부용) | 외벽 2회, 콘크리트면, 바탕만들기포함 | M2 | 1754.92 | [9 empty] | 536C73BF05DFFC9ED39764F9293BF7 |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 010110536C73BF05DFFC9ED39764F9293BF7 | 64
친환경 수성페인트 롤러칠(외부용) | 외부 내천장 2회, 콘크리트면, 바탕만들기포함 | M2 | 259.65 | [9 empty] | 536C73BF05DFFC9ED32CE4F9E76FBC |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 010110536C73BF05DFFC9ED32CE4F9E76FBC | 65
친환경 수성페인트 롤러칠(내부용) | 내부 2회, 바탕만들기 포함 | M2 | 2178.13
탄성코트 롤러칠 | 외벽 2회, 바탕만들기포함 | M2 | 4196.2
녹막이페인트 붓칠 | 철재면 | M2 | 59.79
트럭크레인(타이어) | 20톤 | 일 | 16
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010111 철 거 공 사 | [15 empty] | 010111
콘크리트구조물 헐기(대형장비) | 장애물 미제거(기준높이 10m 이하) | M3 | 122.5 | [9 empty] | 536D830E057D7392066FE799F7725B |  |  | 010111 | T | F | F | [26 empty] | 010111536D830E057D7392066FE799F7725B | 67
알루미늄스판드럴 해체 | 틀포함 | M2 | 86.09 | [9 empty] | 536D830E0576C896E29294C9159E9F |  |  | 010111 | T | F | F | [26 empty] | 010111536D830E0576C896E29294C9159E9F | 68
화강석 창대 철거 | 창대석, W200*30T | M | 178.7 | [9 empty] | 536D830E0576C896E28057090990C4 |  |  | 010111 | T | F | F | [26 empty] | 010111536D830E0576C896E28057090990C4 | 145
커텐박스철거 |  | M | 178.7 | [9 empty] | 536D830E0576C9974751F279C59851 |  |  | 010111 | T | F | F | [26 empty] | 010111536D830E0576C9974751F279C59851 | 146
알루미늄창호 철거 | 하드웨어포함 | M2 | 354.05 | [9 empty] | 536D830E0576C896E280571910DEA9 |  |  | 010111 | T | F | F | [26 empty] | 010111536D830E0576C896E280571910DEA9 | 159
스테인레스창호 철거 | 하드웨어포함 | M2 | 93.23 | [9 empty] | 536D830E0576C896E280571910DD82 |  |  | 010111 | T | F | F | [26 empty] | 010111536D830E0576C896E280571910DD82 | 70
기존잔디철거 |  | M2 | 20 | [9 empty] | 536D830E0576C9974751F2693E5930 |  |  | 010111 | T | F | F | [26 empty] | 010111536D830E0576C9974751F2693E5930 | 71
수밀코킹 철거 | 기존 석재 | M | 3350 | [9 empty] | 536C13D505078D94188C48F94BFCE6 |  |  | 010111 | T | F | F | [26 empty] | 010111536C13D505078D94188C48F94BFCE6 | 31
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010112 부 대 공 사 | [15 empty] | 010112
잔디식재 | 평떼 | M2 | 20 | [9 empty] | 536D937605FF4B9786176F39E7568F |  |  | 010112 | T | F | F | [26 empty] | 010112536D937605FF4B9786176F39E7568F | 92
측구수로관 설치 | 300*300*1000, 그레이팅 포함 | M | 18 | [9 empty] | 536D937605FF4B9786176F39E75688 |  |  | 010112 | T | F | F | [26 empty] | 010112536D937605FF4B9786176F39E75688 | 91
트랜치배수관로 설치 | 그레이팅포함, 이형수로관(사각(내부원형)), 300*300*1000, 시공도 | M | 74.8
레디믹스트콘크리트 | 25-18-15, 대전 | M3 | 74.89
와이어메쉬 | #8-150x150 | M2 | 490
레디믹스트콘크리트 펌프카 타설 | 200m3 이상, 슬럼프 15cm, 보통 | M3 | 74.89 | [9 empty] | 536CD32205CA829C6633BBF9D743CC |  |  | 010112 | T | F | F | [26 empty] | 010112536CD32205CA829C6633BBF9D743CC | 164
PE관(D100) 부설 | ∮100, 기존 맨홀 인입 포함 | M | 40 | [9 empty] | 536D937605FF4B9786176F39E7568D |  |  | 010112 | T | F | F | [26 empty] | 010112536D937605FF4B9786176F39E7568D | 76
소형고압블록포장 | T=60mm+모래40mm | M2 | 490 | [9 empty] | 536D937605FF4E9CC63C35590B3CC3 |  |  | 010112 | T | F | F | [26 empty] | 010112536D937605FF4E9CC63C35590B3CC3 | 94
모래 | 모래, 대전, 도착도 | M3 | 19.6 | [9 empty] | 546C43410569CA9EC3D0DFB996A45DF0E9A343 |  |  | 010113 | F | F | T | [26 empty] | 010113546C43410569CA9EC3D0DFB996A45DF0E9A343 | 130
터파기 | 보통, 굴삭기 0.7m3 70%, 인력30% | M3 | 20 | [9 empty] | 534F83E7051F5A9A4D5807C9F6D0EA |  |  | 010112 | F | T | F | [26 empty] | 010112534F83E7051F5A9A4D5807C9F6D0EA | 88
잔토처리 | 인력(현장 내 소운반 깔고 고르기) | M3 | 1.25 | [9 empty] | 534F83E7051F5A9A4D4FAB097DA7E4 |  |  | 010112 | T | F | F | [26 empty] | 010112534F83E7051F5A9A4D4FAB097DA7E4 | 90
되메우기 | 보통, 굴삭기 0.7m3+플레이트콤팩터 1.5ton+인력 10% | M3 | 18.74 | [9 empty] | 534F83EA05D3C698CAD6D7F9D3AD47 |  |  | 010112 | F | T | F | [26 empty] | 010112534F83EA05D3C698CAD6D7F9D3AD47 | 89
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010113 폐 기 물 상 차 | [15 empty] | 010114
건설폐재류 상차비 |  | TON | 398.42 | [9 empty] | 536C83A7053F5591737E86891F1AD2 |  |  | 010114 | F | F | T | [26 empty] | 010114536C83A7053F5591737E86891F1AD2 | 121
혼합건설폐기물 상차비 |  | TON | 41.09 | [9 empty] | 536C83A7053F5591737E86891F19CB |  |  | 010114 | F | F | T | [26 empty] | 010114536C83A7053F5591737E86891F19CB | 125
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010114 철거발생부산물 | [15 empty] | 0102
철강설 | 철강설, 고철, 작업설부산물 | kg | 431.9 | [9 empty] | 546C43410561F4994B37424918E6D107A08644 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 0102546C43410561F4994B37424918E6D107A08644 | 127
철강설 | 철강설, 스텐레스, 작업설부산물 | kg | 999.95 | [9 empty] | 546C43410561F4994B37424918E6D107A0876C |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 0102546C43410561F4994B37424918E6D107A0876C | 135
철강설 | 철강설, 알루미늄, 작업설부산물 | kg | 835.59 | [9 empty] | 546C43410561F4994B3742491982BE28C966B3 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 0102546C43410561F4994B3742491982BE28C966B3 | 128
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010115 안 전 관 리 비 | [15 empty] | 0103
구조안전검토비용 | 시스템비계 | 식 | 1 | [9 empty] | 52D2D3670544F291EB110C191ACF825F361EA9 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 010352D2D3670544F291EB110C191ACF825F361EA9 | 166
구조검토비용 | 석공사 | 식 | 1 | [9 empty] | 52D2D3670544F291EB110C191ACF825F361EA8 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 010352D2D3670544F291EB110C191ACF825F361EA8 | 167
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
0102 건축공사(오창연구소)
010201 자기공명연구동
슈퍼시트복합방수(바닥면) | 노출, T=3mm, 바탕처리포함 | ㎡ | 1116.9
슈퍼시트복합방수(벽체) | 노출, T=1mm, 바탕처리포함 | ㎡ | 135.7
우레탄방수(바닥면) | T=3mm, 바탕처리포함 | ㎡ | 40.7
우레탄방수(벽체) | T=1mm, 바탕처리포함 | ㎡ | 103
트럭크레인(타이어) | 20톤, 상하차 | 일 | 1
[ 합 계 ]
010202 생활1동
인젝션그라우팅 | ∮8, 30EA | 식 | 1
시멘트액체방수 | 시멘트, 레미탈 40KG 1포, 방수액(급결) | 식 | 1
모르타르 미장 | 시멘트, 레미탈 40KG 1포 | 식 | 1
PVC타일 시공 | 450x450x3T, 3box | 식 | 1
친환경수성페인트 | 내부 | 식 | 1
창호 코킹제거 | 44m | 식 | 1
창호 코킹보수 | 44m | 식 | 1
기존시설물 철거 | PVC타일, 콘크리트면 | 식 | 1
[ 합 계 ]

## 공사설정 (hidden)
이 Sheet는 수정하지 마십시요
공사구분 | A | 타이틀
확정내역 | 원내역
자재단가적용 | 5
경비단가적용 | 5
품목코드형식 | XXXX-XXXX-XXXXXXXXX
내역금액소수점처리 | C | T
일위대가내역소수점처리 | C | 2
단가명 | 조달청가격 | 거래가격 | 유통물가 | 물가자료 | 조사가격 | TTTTT
환율 | 1267 | 0 | 0
시간당작업량 | R | 4
1회 사이클시간 | R | 4
시간당 작업사이클 | R | 3
일반변수 | R | 5
시간당 노임산출 계수 | A | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1
재료비 할증 계수 | 1.11 | 1.12
노무비 할증 계수 | 1 | 1.5 | 1.16 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1 | 1 | 1
경비 할증 계수 | 1.25 | 1.071
내역,일위대가 품명,규격,단위 따로적용
내역단가 소수점처리 | C | 1
코드 | 공종구분명 | 원가비목코드
1 | 작 업 부 산 물 | A3
2 | 운 반 비 | C1
3 | 관 급 자 재 비 | DJ
4 | 사 급 자 재 비 | D3
5 | 외 자 재
6 | 철거발생부산물 | D4
7 | 안 전 관 리 비 | CE
8 | ...
9 | ...
A | ....
B | .....
C | ....
D | ....
E | ....
F | ....
G | ....
H | ....
I | ....
J | ....